## orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S. RESIDENCIAL DOS LAGOS
LOCAL: AV. LUCIA APARECIDA G. LALA- RESIDENCIAL DOS LAGOS
DATA REFERÊNCIA: TABELA SINAPI 07/2016 (desonerada) / BOLETIM CPOS 166
B.D.I.ADOTADO : 23,5%
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS (MAT+MO) | CÓDIGO | QUANT. | UNID. | VALORES (R$)
|  | SINAPI / CPOS |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
CONSTRUÇÃO DA U.S.F. BELA VISTA
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA | 73.822/002 | 600 | m2 | 0.49 | 294
1.2 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL | 74.154/001 | 420 | m3 | 4.55 | 1911
1.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 74.034/001 | 420 | m3 | 2.08 | 873.6
1.4 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA, SEM CONTROLE | 74.005/001 | 420 | m3 | 4.28 | 1797.6
1.5 | LOCAÇÃO DA OBRA | 74.077/003 | 305.39 | m2 | 4.38 | 1337.6082
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 6213.8082
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | BROCA ESCAV.MECAN. (D=25cm),c/ escav,armação,concreto: COMPLETA | CPOS 120104 | 426 | m | 49.71 | 21176.46
2.2 | ABERTURA DE VALAS E BLOCOS - FUND. CONTRA BARRANCO | 73.965/010 | 3.24 | m3 | 49.85 | 161.514
2.3 | AÇO CA50A (BALDRAMES E BLOCOS) | CPOS 100104 | 1228.2 | kg | 5.36 | 6583.152
2.4 | CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | CPOS 110129 | 21.82 | m3 | 308.7 | 6735.834
2.5 | FORMA DE MADEIRA P/ CONCRETO ARMADO - INFRA | CPOS 90102 | 191.16 | m2 | 55 | 10513.8
2.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / PAREDE CONTENÇÃO | 5968 | 182.88 | m2 | 33.55 | 6135.624
2.7 | LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA | CPOS 061104 | 91.617 | m3 | 12.22 | 1119.5597
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 52425.9437
3 | SUPERESTRUTURA
3.1 | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO-normatizado (14x19x29cm) | 87491 | 759.01 | m2 | 46.05 | 34952.4105
3.2 | AÇO CA50A (TAXA 60kg/m2) | CPOS 100104 | 1100.4 | kg | 5.36 | 5898.144
3.3 | CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | CPOS 110129 | 18.34 | m3 | 308.7 | 5661.558
3.4 | FORMA DE MADEIRA P/ CONCRETO ARMADO | CPOS 90102 | 47.63 | m2 | 55 | 2619.65
3.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA B12 (c/ escoramento,capa,armação): COMPLETA | 74.202/001 | 281.26 | m2 | 57.91 | 16287.7666
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 65419.5291
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E FERRO
4.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
4.1.1 | PM 01: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (0,80x2,10m) (A=1,68m2) | CPOS 230904 | 8 | conj. | 328.87 | 2630.96
4.1.2 | PM 02: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (0,90x2,10m) (A=1,89m2) | CPOS 230905 | 15 | conj. | 343.52 | 5152.8
4.1.3 | PM 03: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (0,9x2,1=1,89m²) - CORRER | CPOS 230824 | 1 | m2 | 596.32 | 596.32
4.1.4 | PM 04: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (1,00x2,10m) (A=2,10m2) | CPOS 230911 | 1 | m2 | 435.71 | 435.71
4.1.5 | PM 05: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (1,20x2,10m) (A=2,52m2) | 73.910/009 | 1 | unid. | 602.05 | 602.05
4.2 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
4.2.1 | PA 01: PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA - ABRIR (A=2,52m²) | 91341 | 2.52 | m2 | 701 | 1766.52
4.2.2 | PA 02: PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA - ABRIR (A=1,15m²) x 2conjuntos | CPOS 250205 | 2.3 | m2 | 681.62 | 1567.726
4.2.3 | GA 01: GUICHÊ DE ALUMÍNIO GUILHOTINA (A= 0,60x1,00=0,60m²) | CPOS 250111 | 0.6 | m2 | 508.23 | 304.938
4.3 | ESQUADRIAS DE FERRO
4.3.1 | ALÇAPÃO METÁLICO (0,70 x 0,70m) | 74.073/002 | 3 | unid. | 91.14 | 273.42
4.3.2 | JA-01: JANELA BASCULANTE C/VIDRO CANELADO (1,00x0,80m) x 08 conj. | CPOS 240104 | 6.4 | m2 | 288.48 | 1846.272
4.3.3 | JA-02: JANELA BASCULANTE C/VIDRO CANELADO (2,00x0,80m) x 09 conj. | CPOS 240104 | 14.4 | m2 | 288.48 | 4154.112
4.3.4 | JA-03: JANELA BASCULANTE C/VIDRO CANELADO (0,45x2,00m) x 01 conj. | CPOS 240104 | 0.9 | m2 | 288.48 | 259.632
4.3.5 | JA-04: JANELA BASCULANTE C/VIDRO CANELADO (1,45x0,80m) x 02 conj. | CPOS 240104 | 2.32 | m2 | 288.48 | 669.2736
4.3.6 | JA-05: JANELA BASCULANTE C/VIDRO CANELADO (0,35x2,00m) x 01 conj. | CPOS 240104 | 0.7 | m2 | 288.48 | 201.936
4.3.7 | JA-06: JANELA BASCULANTE C/VIDRO CANELADO (0,95x0,80m) x 01 conj. | CPOS 240104 | 0.76 | m2 | 288.48 | 219.2448
4.3.8 | PT-03: PORTÃO DE FERRO DE CORRER (4,00x2,00m) x 02 conj. | 73.933/001 | 16 | m2 | 425.78 | 6812.48
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 27493.3944
5 | VIDROS
5.1 | VIDRO CANELADO | CPOS 260123 | 25.48 | m2 | 69.75 | 1777.23
5.2 | PV 01:PORTA VIDRO TEMPERADO ABRIR (10mm): (1,00x2,10m=2,10m2) | cpos260206/ 282060 | 1 | conj. | 856.57 | 856.57
262022/ 262023
5.3 | CV 01: CONJ. VIDRO TEMPERADO ABRIR/FIXO (10mm): (1,80x2,60=4,68m) | cpos260206/ 282060 | 1 | conj. | 1842.45 | 1842.45
262022/ 262023
5.4 | CV 02: CONJ. VIDRO TEMPERADO CORRER/FIXO(10mm): (4,4x2,8=12,32m) | cpos260206/ 282060 | 1 | conj. | 524.99 | 524.99
282037
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 5001.24
6 | COBERTURA
6.1 | ESTRUTURA PONTALETADA PARA TELHA ONDULADA | CPOS 150122 | 305.99 | m2 | 52.97 | 16208.2903
6.2 | TELHAMENTO EM FIBROCIMENTO - TIPO ONDULADA 6mm | 84037 | 305.99 | m2 | 42.8 | 13096.372
6.3 | COBERTURA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm, incluso estrutura fixação | CPOS 163212 | 19.8 | m2 | 163.7 | 3241.26
6.4 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA - CORTE 50cm | 72105 | 71.11 | m | 44.53 | 3166.5283
6.5 | CONDUTOR DE PVC DIAM. 4" | 89512 | 51 | m | 40.51 | 2066.01
6.6 | RUFO TOPO - CORTE 50cm | 72105 | 117.75 | m | 44.53 | 5243.4075
6.7 | RUFO PAREDE - CORTE 33cm | 72104 | 71.4 | m | 29 | 2070.6
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 45092.4681
7 | REVESTIMENTOS
7.1 | CHAPISCO (cimento e areia, traço 1:3) | 87905 | 1799.28 | m2 | 5.68 | 10219.9104
7.2 | EMBOÇO PAULISTA (cimento, cal e areia, traço 1:2:9) | 87548 | 1799.28 | m2 | 16.31 | 29346.2568
7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO (20x20cm), com arg.colante e rejunte | 87265 | 387.22 | m2 | 40.06 | 15512.0332
7.4 | MOLDURA DE GESSO PARA ARREMATE LAJE | CPOS 222005 | 371.28 | m | 12.08 | 4485.0624
7.5 | RODAMEIO EM MADEIRA APARELHADA E ENVERNIZADA (A=7cm) | CPOS 201004 | 146.54 | m | 21.5 | 3150.61
7.6 | CANTONEIRA ALUMÍNIO P/ ARREMATE AZULEJOS (COR BRANCA) | 73.908/002 | 60.1 | m | 26.26 | 1578.226
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 64292.0988
8 | PINTURA
8.1 | LATEX ACRÍLICO, COM FUNDO SELADOR | 88485-88489 | 1262.02 | m2 | 12.92 | 16305.2984
8.2 | ESMALTE SINTÉTICO PARA MASSA - PAREDES | CPOS 331004 | 150.04 | m2 | 18.35 | 2753.234
8.3 | ESMALTE SINTÉTICO PARA METAL | 73.924/001 | 50.96 | m2 | 22.18 | 1130.2928
8.4 | ESMALTE SINTÉTICO PARA MADEIRAS | 74.065/003 | 96.6 | m2 | 20.95 | 2023.77
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 22212.5952
9 | PISO INTERNO
9.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | 5622 | 271.33 | m2 | 4.7 | 1275.251
9.2 | CONTRAPISO e=5 cm | 73.907/003 | 271.33 | m2 | 27.82 | 7548.4006
9.3 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA e=3 cm | CPOS 170102 | 8.14 | m3 | 498.18 | 4055.1852
9.4 | PISO CERÂMICO (45x45cm), PEI-5, c/ cimento-cola | 87250 | 271.33 | m2 | 42.49 | 11528.8117
9.5 | RODAPÉ CERÂMICO h=8 cm | 88649 | 159.39 | m | 10.29 | 1640.1231
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 26047.7716
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)
10.1 | PADRÃO DE ENTRADA
10.1.1 | POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" - 7,5/200 | 73.783/006 | 1 | conj. | 581.16 | 581.16 | quantidades
10.1.2 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2", inclusive acessórios | CPOS 38012 | 6 | m | 37 | 222 | mantidas do
10.1.3 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1", inclusive acessórios | CPOS 380106 | 3 | m | 22.41 | 67.23 | PSF RECREIO
10.1.4 | CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA (90x120x27cm), padrão Eletropaulo | CPOS 360306 | 1 | conj. | 912.46 | 912.46
10.1.5 | CAIXA P/ SECCIONADORA TIPO "T" (90x60x25cm), padrão Eletropaulo | CPOS 360308 | 1 | conj. | 390.9 | 390.9
10.1.6 | CABO DE COBRE 70,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 72255 | 44 | m | 37.85 | 1665.4
10.1.7 | CABO DE COBRE NU 35,0 mm², têmpera mole, classe 2 | 72253 | 3 | m | 20.5 | 61.5
10.1.8 | CHAVE SECCIONADORA, tripolar, c/ prolongador, s/ porta-fusível, de 200A | 72326 | 2 | conj. | 414.53 | 829.06
10.1.9 | FUSÍVEL TIPO NH 1, de 36A a 250A | 72330 | 3 | unid. | 27.74 | 83.22
10.1.10 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ x 2,40m, inclusive conector | 68069 | 1 | unid. | 43.63 | 43.63
10.1.11 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA, em PVC rígido, diâm. 300mm- h=250mm | CPOS 420531 | 1 | conj. | 19.14 | 19.14
10.1.12 | TERMINAL DE PRESSÃO/ COMPRESSÃO P/ CABO 70,0 mm² | 72264 | 18 | unid. | 18.23 | 328.14
10.1.13 | TERMINAL DE PRESSÃO/ COMPRESSÃO P/ CABO 35,0 mm² | 72262 | 1 | unid. | 13.77 | 13.77
10.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREA INTERNA
10.2.1 | CABO FLEX 1,5mm2 PT | CPOS 390201 | 330 | m | 1.79 | 590.7
10.2.2 | CABO FLEX 1,5mm2 AZ | CPOS 390201 | 330 | m | 1.79 | 590.7 | acrescentamos 10%
10.2.3 | CABO FLEX 1,5mm2 VD | CPOS 390201 | 330 | m | 1.79 | 590.7 | sobre PSF RECREIO
10.2.4 | CABO FLEX 2,5mm2 PT | CPOS 390216 | 330 | m | 2.45 | 808.5
10.2.5 | CABO FLEX 2,5mm2 AZ | CPOS 390216 | 330 | m | 2.45 | 808.5
10.2.6 | CABO FLEX 2,5mm2 VD | CPOS 390216 | 330 | m | 2.45 | 808.5
10.2.7 | CABO FLEX 16mm2 1 KV PT | CPOS 390205 | 100 | m | 9 | 900
10.2.8 | CABO FLEX 16mm2 1 KV AZ | CPOS 390205 | 50 | m | 9 | 450
10.2.9 | CABO FLEX 16mm2 VD OU VD/AM | CPOS 390205 | 50 | m | 9 | 450
10.2.10 | CABO DE COBRE NU 16mm2 | 72251 | 50 | m | 10.64 | 532
10.2.11 | FIO TELEFÔNICO - USO INTERNO | 73.768/005 | 120 | m | 13.35 | 1602
10.2.12 | FIO TELEFÔNICO - USO EXTERNO | 73689 | 50 | m | 12.63 | 631.5
10.2.13 | TOMADA 2P+T 15A COM TAMPA (110 V) | 91991 | 58 | unid. | 25.42 | 1474.36
10.2.14 | TOMADA 2P+T 20A 250 V, COMPLETA (para chuveiro elétrico) | CPOS 400446 | 3 | unid. | 24.41 | 73.23
10.2.15 | TOMADA TRIPOLAR | 72339 | 12 | unid. | 38.49 | 461.88
10.2.16 | TOMADA PARA INFORMÁTICA | CPOS 400445 | 12 | unid. | 16.34 | 196.08
10.2.17 | TOMADA TELEFÔNICA | 72337 | 12 | unid. | 20.78 | 249.36
10.2.18 | LUMINÁRIA 2x40W FLUORESCENTE - COMPLETA | 73.953/006 | 42 | unid. | 90.8 | 3813.6 | PROJETO
10.2.19 | ARANDELA 100 W USO EXTERNO - COMPLETA | 74.041/002 | 12 | unid. | 52.72 | 632.64 | P
10.2.20 | LUMINÁRIA 100 W USO INTERNO - COMPLETA (SPOT PARA TETO) | 74.094/001 | 9 | unid. | 26.72 | 240.48 | P
10.2.21 | INTERRUPTOR SIMPLES - 01 TECLA | CPOS 400502 | 28 | unid. | 15.52 | 434.56 | quantidades
10.2.22 | INTERRUPTOR SIMPLES - 03 TECLAS | CPOS 400506 | 3 | unid. | 29.49 | 88.47 | mantidas do
10.2.23 | QUADRO DE COMANDO TIPO CE COD. 90.11.04 | S 00020272 | 1 | unid. | 205.41 | 205.41 | PSF RECREIO
10.2.24 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32 DIN QDETN-32 | 74.131/006 | 1 | unid. | 500.63 | 500.63
10.2.25 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 10A | 74.130/001 | 10 | unid. | 10.65 | 106.5
10.2.26 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 16A | 74.130/003 | 14 | unid. | 47.58 | 666.12
10.2.27 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 60A | 74.130/005 | 4 | unid. | 91.87 | 367.48
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 23491.51
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)
11.1.1 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - CISTERNA, | CPOS 480230 | 1 | conj. | 6220.55 | 6220.55 | PROJETO
antioxidante e proteção contra raios UV - CAP. 5.000 L, ICOM COLOCAÇÃO
11.1.2 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO- CAP. 1.500 L, C/ COLOCAÇÃO | CPOS 480208 | 2 | conj. | 645.53 | 1291.06 | P
11.1.3 | TUBO PVC MARROM 60 mm, inclusive com conexões | 89450 | 40 | m | 18.93 | 757.2
11.1.4 | TUBO PVC MARROM 25 mm, inclusive com conexões | 89402 | 115 | m | 6.97 | 801.55
11.1.5 | BÓIA 25mm | 74.058/003 | 2 | unid. | 60.29 | 120.58
11.1.6 | REGISTROS (DIÂMETRO 3/4"), inclusive acabamento | 89987 | 22 | unid. | 70.21 | 1544.62
11.1.7 | REGISTROS (DIÂMETRO 2"), inclusive acabamento | 74.181/001 | 2 | unid. | 124.54 | 249.08
11.1.8 | CAIXA DE GORDURA (SAÍDA 75mm) | 74.051/001 | 2 | unid. | 191.84 | 383.68
11.1.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60cm | 74.104/001 | 16 | unid. | 125.1 | 2001.6
11.1.10 | TUBO PVC ESGOTO (DIÂMETRO 100 mm), inclusive conexões | 89714 | 85 | m | 40.18 | 3415.3
11.1.11 | TUBO PVC ESGOTO (DIÂMETRO 75 mm), inclusive conexões | 89713 | 55 | m | 31.39 | 1726.45
11.1.12 | TUBO PVC ESGOTO (DIÂMETRO 50 mm), inclusive conexões | 89712 | 56 | m | 21.3 | 1192.8
11.1.13 | TUBO PVC ESGOTO (DIÂMETRO 40 mm), inclusive conexões | 89711 | 57 | m | 14.66 | 835.62
11.1.14 | CAIXA SIFONADA 100mm | 89708 | 16 | unid. | 47.44 | 759.04
11.2 | APARELHOS SANITÁRIOS
11.2.1 | TANQUE DE ROUPAS, inclusive coluna, válvula e torneira | 86872 | 1 | conj. | 563.42 | 563.42 | PROJETO
11.2.2 | BACIA SANITÁRIA, com válvula de descarga | 6.021 - 40.729 | 2 | conj. | 428.72 | 857.44 | P
11.2.3 | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | CPOS 442028 | 2 | unid. | 25.14 | 50.28 | P
11.2.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO, inclusive acessórios | 9535 | 3 | conj. | 57.26 | 171.78 | P
11.2.5 | LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA, incluso válvula,sifão,engate | 86943 | 13 | unid. | 147.02 | 1911.26 | P
11.2.6 | TORNEIRA DE MESA P/ LAVATÓRIO, acionamento hidromecânico, DN= 1/2" | CPOS 440348 | 13 | unid. | 180.08 | 2341.04 | P
11.2.7 | TAMPO/BANCADA GRANITO POLIDO(L=60cm),c/ frontão, saia, arremates | CPOS 440221 | 9.55 | m2 | 470.85 | 4496.6175 | P
11.2.8 | CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA, incluso válvula, sifão e engate | 86935 | 7 | conj. | 155.34 | 1087.38 | P
11.2.9 | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN= 3/4" | CPOS 440351 | 7 | unid. | 239.48 | 1676.36 | P
11.3 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS PARA P.C.D.
11.3.1 | BACIA SANITÁRIA P.C.D., com válvula de descarga | cpos300801-S.40729 | 4 | conj. | 686.63 | 2746.52
11.3.2 | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA P.C.D. | CPOS 300802 | 4 | unid. | 616.62 | 2466.48
11.3.3 | BARRA RETA P/ P.C.D., EM TUBO AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2´ x 800 mm | CPOS 300103 | 4 | unid. | 134.49 | 537.96
11.3.4 | BARRA APOIO 90° P.C.D., ]TUBO AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2´x800x800mm | CPOS 300105 | 1 | unid. | 252.22 | 252.22
11.3.5 | BARRA PROTEÇÃO LAVAT. P.C.D., EM TUBO ALUMÍNIO C/ PINT.EPÓXI | CPOS 300113 | 4 | unid. | 377.49 | 1509.96
11.3.6 | BARRA ]RETA P/ P.C.D., EM TUBO AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2´ x 500 mm | CPOS 300102 | 4 | unid. | 123.37 | 493.48
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 42461.3275
12 | ÁREA EXTERNA
12.1 | MURO EXISTENTE - PINTURA - H=1,80m
12.1.1 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | CPOS 031014 | 47.8 | m2 | 3.53 | 168.734
12.1.2 | PINTURA ACRÍLICA PARA MUROS TIPO "NOVACOR" | 74245/001 | 47.8 | m2 | 11.41 | 545.398
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 714.132
12.2 | MURO EXTERNO FECHADO (16,00 x 2,00M)
12.2.1 | BROCAS (D=25cm), incluso escavação, armação,concreto: COMPLETA | 90877 | 16 | m | 29.12 | 465.92
12.2.2 | ABERTURA DE VALAS - FUND. CONTRA BARRANCO | 73.965/010 | 0.64 | m3 | 49.85 | 31.904
12.2.3 | AÇO CA50A | CPOS 100104 | 72 | kg | 5.36 | 385.92
12.2.4 | CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | CPOS 110129 | 1.44 | m3 | 308.7 | 444.528
12.2.5 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO VEDAÇÃO (14X19X39cm) - APARENTE | 87454 | 32 | m2 | 38.51 | 1232.32
12.2.6 | PINTURA ACRÍLICA PARA MUROS TIPO "NOVACOR" | 74245/001 | 64 | m2 | 14.41 | 922.24
12.2.7 | RUFO TOPO - CORTE 50cm | 72105 | 16 | m | 44.53 | 712.48
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 4195.312
12.3 | MURO COM GRADIL
12.3.1 | BROCAS (D=25cm), incluso escavação, armação,concreto: COMPLETA | 90877 | 22 | m | 29.12 | 640.64
12.3.2 | ABERTURA DE VALAS - FUND. CONTRA BARRANCO | 73.965/010 | 0.74 | m3 | 49.85 | 36.889
12.3.3 | AÇO CA50A | CPOS 100104 | 85.5 | kg | 5.36 | 458.28
12.3.4 | CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | 74.138/001 | 1.71 | m3 | 284.76 | 486.9396
12.3.5 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO VEDAÇÃO (14X19X39cm) - APARENTE | 87454 | 14.4 | m2 | 38.51 | 554.544
12.3.6 | PINTURA ACRÍLICA PARA MUROS TIPO "NOVACOR" | 74245/001 | 28.8 | m2 | 11.41 | 328.608
12.3.7 | RUFO TOPO - CORTE 50cm | 72105 | 4.4 | m | 44.53 | 195.932
12.3.8 | GRADIL DE FERRO - PADRÃO P.M.S.A.POSSE | 73.932/001 | 21 | m2 | 234.14 | 4916.94
12.3.9 | ESMALTE SINTÉTICO PARA METAL | 73.924/001 | 42 | m2 | 22.18 | 931.56
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 8550.3326
12.4 | FECHAMENTOS METÁLICOS
12.4.1 | ALAMBRADO COM MONTANTES METÁLICOS | 74.244/001 | 26.1 | m2 | 95.45 | 2491.245
12.4.2 | PT-01: PORTÃO DE FERRO - ABRIR 2 FOLHAS (2x2=4m2) (01 conj.) | 73.933/001 | 4 | m2 | 425.78 | 1703.12
12.4.3 | PT-02: PORTÃO DE FERRO - ABRIR 1 FOLHA (1,5x2=3,0m2) (01 conj.) | 73.933/001 | 3 | m2 | 425.78 | 1277.34
12.4.4 | PT-03: PORTÃO DE FERRO - CORRER 1 FOLHA (3,5x2=7m2) (02 conj.) | 73.933/002 | 14 | m3 | 429.89 | 6018.46
12.4.5 | ESMALTE SINTÉTICO PARA METAL | 73.924/001 | 42 | m2 | 22.18 | 931.56
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 12421.725
12.5 | PISO CIMENTADO: ENTORNO DA EDIFICAÇÃO E CALÇADA
12.5.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | 5622 | 103.26 | m2 | 4.7 | 485.322
12.5.2 | CONTRAPISO e=5 cm | 73.907/003 | 103.26 | m2 | 27.82 | 2872.6932
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 3358.0152
12.6 | JARDINAGEM
12.6.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | 5622 | 173.84 | m2 | 4.7 | 817.048
12.6.1 | PLANTIO DE GRAMA - ESPÉCIE "ESMERALDA" (inclusive talude) | 85180 | 200.39 | m2 | 7.37 | 1476.8743
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 2293.9223
| TOTAL ITEM 12 |  |  |  |  | 31533.4391
| TOTAL GERAL (SEM BDI) (R$) |  |  |  |  | 411685.1257
| BDI ADOTADO= 23,5% |  |  |  |  | 96746.0045
| TOTAL GERAL (COM BDI) |  |  |  |  | 508431.1303 | 325.79 | 1560.61
| DR. MAURÍCIO DIMAS COMISSO |  | ENG° RÓBISON GOMES DA SILVA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | AUTOR DO ORÇAMENTO
| SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  |  |  | PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
| Estado de São Paulo |  |  |  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S. RESIDENCIAL DOS LAGOS
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | QUANT. | UN. | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA | [5 empty] | TOTAL
|  |  |  | (R$) | (180 DIAS) | [5 empty] | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
CONSTRUÇÃO DA U.B.S. CENTRO
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1 | conj. | 6213.8082 | 6213.8082 | [5 empty] | 6213.8082
2 | INFRAESTRUTURA | 1 | conj. | 52425.9437 | 52425.9437 | [5 empty] | 52425.9437
3 | SUPERESTRUTURA | 1 | conj. | 65419.5291 |  | 42141.2804 | 23278.2487 |  |  |  | 65419.5291
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E FERRO
4.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1 | conj. | 9417.84 |  |  |  | 4708.92 | 4708.92 |  | 9417.84
4.2 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 1 | conj. | 3639.184 |  |  |  | 1819.592 | 1819.592 |  | 3639.184
4.3 | ESQUADRIAS DE FERRO | 1 | conj. | 14436.3704 |  |  |  | 7218.1852 | 7218.1852 |  | 14436.3704
5 | VIDROS | 1 | conj. | 5001.24 | [5 empty] | 5001.24 | 5001.24
6 | COBERTURA | 1 | conj. | 45092.4681 |  |  | 31564.7277 | 9018.4936 | 4509.2468 |  | 45092.4681
7 | REVESTIMENTOS | 1 | conj. | 64292.0988 |  |  | 21430.6996 | 21430.6996 | 21430.6996 |  | 64292.0988
8 | PINTURA | 1 | conj. | 22212.5952 | [5 empty] | 22212.5952 | 22212.5952
9 | PISO INTERNO | 1 | conj. | 26047.7716 |  |  | 5209.5543 | 20838.2173 |  |  | 26047.7716
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | PADRÃO DE ENTRADA | 1 | conj. | 5217.61 | 5217.61 | [5 empty] | 5217.61
10.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MATERIAL E M.OBRA | 1 | conj. | 18273.9 |  | 3654.78 | 3654.78 | 3654.78 | 3654.78 | 3654.78 | 18273.9
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - MATERIAL E M.OBRA | 1 | conj. | 21299.13 |  | 5324.7825 | 5324.7825 | 5324.7825 | 5324.7825 |  | 21299.13
11.2 | APARELHOS SANITÁRIOS | 1 | conj. | 13155.5775 |  |  |  |  | 13155.5775 |  | 13155.5775
11.3 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS PARA P.C.D. | 1 | conj. | 8006.62 |  |  |  |  | 8006.62 |  | 8006.62
12 | ÁREA EXTERNA
12.1 | MURO EXISTENTE (PINTURA) | 1 | conj. | 714.132 | [5 empty] | 714.132 | 714.132
12.2 | MURO EXTERNO FECHADO | 1 | conj. | 4195.312 |  |  |  |  | 4195.312 |  | 4195.312
12.3 | MURO COM GRADIL | 1 | conj. | 8550.3326 |  |  |  |  | 4275.1663 | 4275.1663 | 8550.3326
12.4 | FECHAMENTOS METÁLICOS | 1 | conj. | 12421.725 | [5 empty] | 12421.725 | 12421.725
12.5 | PISO CIMENTADO | 1 | conj. | 3358.0152 | [5 empty] | 3358.0152 | 3358.0152
12.6 | JARDINAGEM | 1 | conj. | 2293.9223 | [5 empty] | 2293.9223 | 2293.9223
TOTAL GERAL SEM BDI(R$) |  |  |  | 411685.1257 | 63857.3619 | 51120.8429 | 90462.7928 | 74013.6702 | 78298.8819 | 53931.576 | 411685.1257
BDI 23,5% (R$) |  |  |  | 96746.0045 | 15006.4801 | 12013.3981 | 21258.7563 | 17393.2125 | 18400.2372 | 12673.9204 | 96746.0045
TOTAL GERAL COM BDI (R$) |  |  |  | 508431.1303 | 78863.842 | 63134.241 | 111721.5491 | 91406.8827 | 96699.1192 | 66605.4964 | 508431.1303
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 508431.1303 | [5 empty] | 508431.1303
| DR. MAURÍCIO DIMAS COMISSO |  |  |  |  | ENG° RÓBISON GOMES DA SILVA
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  | AUTOR DO ORÇAMENTO
| SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO

## desembolso
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  |  | PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo |  |  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S. CENTRO
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE-SP
BDI ADOTADO: 8,5%
|  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA | [5 empty] | TOTAL
CONSTRUÇÃO DA U.B.S. CENTRO |  |  | (180 DIAS) | [5 empty] | (R$)
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
RECURSOS FEDERAIS - MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  | 74895.4365 | 59957.3444 | 106099.7534 | 86807.3151 | 91833.2477 | 63253.9272 | 482847.0243
RECURSOS MUNICIPAIS - CONTRAPARTIDA P.M.S.A.POSSE |  |  | 3968.4055 | 3176.8966 | 5621.7957 | 4599.5676 | 4865.8714 | 3351.5691 | 25584.106
RECURSOS TOTAIS (REPASSE + CONTRAPARTIDA) |  |  | 78863.842 | 63134.241 | 111721.5491 | 91406.8827 | 96699.1192 | 66605.4964 | 508431.1303
DR. MAURÍCIO DIMAS COMISSO |  |  |  |  | ENG° RÓBISON GOMES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  | AUTOR DO ORÇAMENTO
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO
REPASSE | 408000 | 0.80247
POSSE | 100431.1303 | 0.19753