## orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S. RESIDENCIAL DOS LAGOS
LOCAL: AV. LUCIA APARECIDA G. LALA- RESIDENCIAL DOS LAGOS
DATA REFERÊNCIA: TABELA SINAPI 07/2015 (desonerada) / BOLETIM CPOS 165
B.D.I.ADOTADO : 8,5%
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS (MAT+MO) | CÓDIGO | QUANT. | UNID. | VALORES (R$)
|  | SINAPI / CPOS |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
CONSTRUÇÃO DA U.S.F. BELA VISTA
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA | 73.822/002 | 600 | m2 | 0.47 | 282
1.2 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL | 74.154/001 | 420 | m3 | 5.08 | 2133.6
1.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 74.034/001 | 420 | m3 | 2.17 | 911.4
1.4 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA, SEM CONTROLE | 74.005/001 | 420 | m3 | 4.02 | 1688.4
1.5 | LOCAÇÃO DA OBRA | 74.077/003 | 305.39 | m2 | 4.52 | 1380.3628
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 6395.7628
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ESTACA ESCAV.MECAN. (D=25cm),c/ escav,armação,concreto: COMPLETA | 90877 | 426 | m | 29.19 | 12434.94
2.2 | ABERTURA DE VALAS E BLOCOS - FUND. CONTRA BARRANCO | 73.965/010 | 3.24 | m3 | 49.76 | 161.2224
2.3 | AÇO CA50A (BALDRAMES E BLOCOS) | 74.254/002 | 1228.2 | kg | 7.54 | 9260.628
2.4 | CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | 74.138/003 | 21.82 | m3 | 332.92 | 7264.3144
2.5 | FORMA DE MADEIRA P/ CONCRETO ARMADO - INFRA | 74.007/002 | 191.16 | m2 | 47.28 | 9038.0448
2.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / PAREDE CONTENÇÃO | 5968 | 182.88 | m2 | 32.92 | 6020.4096
2.7 | REATERRO APILOADO INTERNO COM COMPATAÇÃO | CPOS 061104 | 91.617 | m3 | 10.57 | 968.3917
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 45147.9509
3 | SUPERESTRUTURA
3.1 | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO-normatizado (14x19x29cm) | 87491 | 759.01 | m2 | 46.05 | 34952.4105
3.2 | AÇO CA50A (TAXA 60kg/m2) | 74.254/002 | 1100.4 | kg | 7.54 | 8297.016
3.3 | CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | 74.138/003 | 18.34 | m3 | 332.92 | 6105.7528
3.4 | FORMA DE MADEIRA P/ CONCRETO ARMADO | 74.007/002 | 47.63 | m2 | 47.28 | 2251.9464
3.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA B12 (c/ escoramento,capa,armação): COMPLETA | 74.202/001 | 281.26 | m2 | 61.99 | 17435.3074
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 69042.4331
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E FERRO
4.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
4.1.1 | PM 01: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (0,80x2,10m) (A=1,68m2) | 73.910/006 | 8 | conj. | 464.98 | 3719.84
4.1.2 | PM 02: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (0,90x2,10m) (A=1,89m2) | 73.910/007 | 15 | conj. | 487.27 | 7309.05
4.1.3 | PM 03: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (0,9x2,1=1,89m²) - CORRER | CPOS 230824 | 1 | m2 | 585.61 | 585.61
4.1.4 | PM 04: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (1,00x2,10m) (A=2,10m2) | CPOS 230911 | 1 | m2 | 417.79 | 417.79
4.1.5 | PM 05: PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (1,20x2,10m) (A=2,52m2) | 73.910/009 | 1 | unid. | 599.48 | 599.48
4.2 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
4.2.1 | PA 01: PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA - ABRIR (A=2,52m²) | 74.071/ 002 | 2.52 | m2 | 583.06 | 1469.3112
4.2.2 | PA 02: PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA - ABRIR (A=1,15m²) x 2conjuntos | 74.071/ 002 | 2.3 | m2 | 583.06 | 1341.038
4.2.3 | GA 01: GUICHÊ DE ALUMÍNIO GUILHOTINA (A= 0,60x1,00=0,60m²) | CPOS 250111 | 0.6 | m2 | 502.38 | 301.428
4.3 | ESQUADRIAS DE FERRO
4.3.1 | ALÇAPÃO METÁLICO (0,70 x 0,70m) | 74.073/002 | 3 | unid. | 90.2 | 270.6
4.3.2 | JA-01: JANELA BASCULANTE C/VIDRO CANELADO (1,00x0,80m) x 08 conj. | CPOS 240104 | 6.4 | m2 | 283.69 | 1815.616
4.3.3 | JA-02: JANELA BASCULANTE C/VIDRO CANELADO (2,00x0,80m) x 09 conj. | CPOS 240104 | 14.4 | m2 | 283.69 | 4085.136
4.3.4 | JA-03: JANELA BASCULANTE C/VIDRO CANELADO (0,45x2,00m) x 01 conj. | CPOS 240104 | 0.9 | m2 | 283.69 | 255.321
4.3.5 | JA-04: JANELA BASCULANTE C/VIDRO CANELADO (1,45x0,80m) x 02 conj. | CPOS 240104 | 2.32 | m2 | 283.69 | 658.1608
4.3.6 | JA-05: JANELA BASCULANTE C/VIDRO CANELADO (0,35x2,00m) x 01 conj. | CPOS 240104 | 0.7 | m2 | 283.69 | 198.583
4.3.7 | JA-06: JANELA BASCULANTE C/VIDRO CANELADO (0,95x0,80m) x 01 conj. | CPOS 240104 | 0.76 | m2 | 283.69 | 215.6044
4.3.8 | PT-03: PORTÃO DE FERRO DE CORRER (4,00x2,00m) x 02 conj. | 73.933/001 | 16 | m2 | 284.51 | 4552.16
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 27794.7284
5 | VIDROS
5.1 | VIDRO CANELADO | CPOS 260123 | 25.48 | m2 | 69.11 | 1760.9228
5.2 | PV 01:PORTA VIDRO TEMPERADO ABRIR (10mm): (1,00x2,10m=2,10m2) | cpos260206/ 282060 | 1 | conj. | 856.57 | 856.57
262022/ 262023
5.3 | CV 01: CONJ. VIDRO TEMPERADO ABRIR/FIXO (10mm): (1,80x2,60=4,68m) | cpos260206/ 282060 | 1 | conj. | 1842.45 | 1842.45
262022/ 262023
5.4 | CV 02: CONJ. VIDRO TEMPERADO CORRER/FIXO(10mm): (4,4x2,8=12,32m) | cpos260206/ 282060 | 1 | conj. | 3506.81 | 3506.81
282037
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 7966.7528
6 | COBERTURA
6.1 | ESTRUTURA PONTALETADA PARA TELHA ONDULADA | 84007 | 305.99 | m2 | 28.37 | 8680.9363
6.2 | TELHAMENTO EM FIBROCIMENTO - TIPO ONDULADA 6mm | 84037 | 305.99 | m2 | 40.72 | 12459.9128
6.3 | COBERTURA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm, incluso estrutura fixação | CPOS 163212 | 19.8 | m2 | 151.42 | 2998.116
6.4 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA - CORTE 50cm | 72105 | 71.11 | m | 43.6 | 3100.396
6.5 | CONDUTOR DE PVC DIAM. 4" | 89512 | 51 | m | 37.56 | 1915.56
6.6 | RUFO TOPO - CORTE 50cm | 72105 | 117.75 | m | 43.6 | 5133.9
6.7 | RUFO PAREDE - CORTE 33cm | 72104 | 71.4 | m | 28.8 | 2056.32
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 36345.1411
7 | REVESTIMENTOS
7.1 | CHAPISCO (cimento e areia, traço 1:3) | 87905 | 1799.28 | m2 | 5.65 | 10165.932
7.2 | EMBOÇO PAULISTA (cimento, cal e areia, traço 1:2:9) | 87548 | 1799.28 | m2 | 16.05 | 28878.444
7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO (20x20cm), com arg.colante e rejunte | 87265 | 387.22 | m2 | 37.75 | 14617.555
7.4 | MOLDURA DE GESSO PARA ARREMATE LAJE | CPOS 222005 | 371.28 | m | 12.08 | 4485.0624
7.5 | RODAMEIO EM MADEIRA APARELHADA E ENVERNIZADA (A=7cm) | CPOS 201004 | 146.54 | m | 20.08 | 2942.5232
7.6 | CANTONEIRA ALUMÍNIO P/ ARREMATE AZULEJOS (COR BRANCA) | 73.908/002 | 60.1 | m | 27.16 | 1632.316
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 62721.8326
8 | PINTURA
8.1 | LATEX ACRÍLICO, COM FUNDO SELADOR | 88485-88489 | 1262.02 | m2 | 12.88 | 16254.8176
8.2 | ESMALTE SINTÉTICO PARA MASSA - PAREDES | CPOS 331004 | 150.04 | m2 | 16.65 | 2498.166
8.3 | ESMALTE SINTÉTICO PARA METAL | 73.924/001 | 50.96 | m2 | 22.58 | 1150.6768
8.4 | ESMALTE SINTÉTICO PARA MADEIRAS | 74.065/003 | 96.6 | m2 | 21.81 | 2106.846
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 22010.5064
9 | PISO INTERNO
9.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | 5622 | 271.33 | m2 | 4.69 | 1272.5377
9.2 | CONTRAPISO e=5 cm | 73.907/003 | 271.33 | m2 | 27.43 | 7442.5819
9.3 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA e=3 cm | CPOS 170102 | 271.33 | m2 | 14.13 | 3833.8929
9.4 | PISO CERÂMICO (45x45cm), PEI-5, c/ cimento-cola | 87250 | 271.33 | m2 | 39.01 | 10584.5833
9.5 | RODAPÉ CERÂMICO h=8 cm | 88649 | 159.39 | m | 9.33 | 1487.1087
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 24620.7045
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)
10.1 | PADRÃO DE ENTRADA
10.1.1 | POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" - 7,5/200 | 73.783/006 | 1 | conj. | 560.78 | 560.78 | quantidades
10.1.2 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 2", inclusive acessórios | 55866 | 6 | m | 23.91 | 143.46 | mantidas do
10.1.3 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1", inclusive acessórios | 55865 | 3 | m | 21.85 | 65.55 | PSF RECREIO
10.1.4 | CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA (90x120x27cm), padrão Eletropaulo | CPOS 360306 | 1 | conj. | 872.34 | 872.34
10.1.5 | CAIXA P/ SECCIONADORA TIPO "T" (90x60x25cm), padrão Eletropaulo | CPOS 360308 | 1 | conj. | 362.99 | 362.99
10.1.6 | CABO DE COBRE 70,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | 72255 | 44 | m | 35.59 | 1565.96
10.1.7 | CABO DE COBRE NU 35,0 mm², têmpera mole, classe 2 | 72253 | 3 | m | 19.33 | 57.99
10.1.8 | CHAVE SECCIONADORA, tripolar, c/ prolongador, s/ porta-fusível, de 200A | 72326 | 2 | conj. | 402.04 | 804.08
10.1.9 | FUSÍVEL TIPO NH 1, de 36A a 250A | 72330 | 3 | unid. | 26.03 | 78.09
10.1.10 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ x 2,40m, inclusive conector | 68069 | 1 | unid. | 41.37 | 41.37
10.1.11 | CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA, em PVC rígido, diâm. 300mm- h=250mm | CPOS 420531 | 1 | conj. | 17.59 | 17.59
10.1.12 | TERMINAL DE PRESSÃO/ COMPRESSÃO P/ CABO 70,0 mm² | 72264 | 18 | unid. | 18.02 | 324.36
10.1.13 | TERMINAL DE PRESSÃO/ COMPRESSÃO P/ CABO 35,0 mm² | 72262 | 1 | unid. | 13.61 | 13.61
10.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREA INTERNA
10.2.1 | CABO FLEX 1,5mm2 PT | 73.860/007 | 330 | m | 2.2 | 726
10.2.2 | CABO FLEX 1,5mm2 AZ | 73.860/007 | 330 | m | 2.2 | 726 | acrescentamos 10%
10.2.3 | CABO FLEX 1,5mm2 VD | 73.860/007 | 330 | m | 2.2 | 726 | sobre PSF RECREIO
10.2.4 | CABO FLEX 2,5mm2 PT | 73.860/008 | 330 | m | 2.87 | 947.1
10.2.5 | CABO FLEX 2,5mm2 AZ | 73.860/008 | 330 | m | 2.87 | 947.1
10.2.6 | CABO FLEX 2,5mm2 VD | 73.860/008 | 330 | m | 2.87 | 947.1
10.2.7 | CABO FLEX 16mm2 1 KV PT | 73.860/012 | 100 | m | 9.15 | 915
10.2.8 | CABO FLEX 16mm2 1 KV AZ | 73.860/012 | 50 | m | 9.15 | 457.5
10.2.9 | CABO FLEX 16mm2 VD OU VD/AM | 73.860/012 | 50 | m | 9.15 | 457.5
10.2.10 | CABO DE COBRE NU 16mm2 | 72251 | 50 | m | 10.09 | 504.5
10.2.11 | FIO TELEFÔNICO - USO INTERNO | 73.768/005 | 120 | m | 13.04 | 1564.8
10.2.12 | FIO TELEFÔNICO - USO EXTERNO | 73689 | 50 | m | 12.36 | 618
10.2.13 | TOMADA 2P+T 15A COM TAMPA (110 V) | 83566 | 58 | unid. | 24.41 | 1415.78
10.2.14 | TOMADA 220V ALTA (para chuveiro elétrico) | 83566 | 3 | unid. | 24.41 | 73.23
10.2.15 | TOMADA TRIPOLAR | 72339 | 12 | unid. | 37.57 | 450.84
10.2.16 | TOMADA PARA INFORMÁTICA | CPOS 400445 | 12 | unid. | 14.37 | 172.44
10.2.17 | TOMADA TELEFÔNICA | 72337 | 12 | unid. | 20.29 | 243.48
10.2.18 | LUMINÁRIA 2x40W FLUORESCENTE - COMPLETA | 73.953/006 | 42 | unid. | 90.13 | 3785.46 | PROJETO
10.2.19 | ARANDELA 100 W USO EXTERNO - COMPLETA | 74.041/002 | 12 | unid. | 47.84 | 574.08 | P
10.2.20 | LUMINÁRIA 100 W USO INTERNO - COMPLETA (SPOT PARA TETO) | 74.094/001 | 9 | unid. | 26.46 | 238.14 | P
10.2.21 | INTERRUPTOR SIMPLES - 01 TECLA | 72331 | 28 | unid. | 11.64 | 325.92 | quantidades
10.2.22 | INTERRUPTOR SIMPLES - 03 TECLAS | 83467 | 3 | unid. | 34.34 | 103.02 | mantidas do
10.2.23 | QUADRO DE COMANDO TIPO CE COD. 90.11.04 | S 00020272 | 1 | unid. | 187.22 | 187.22 | PSF RECREIO
10.2.24 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32 DIN QDETN-32 | 74.131/006 | 1 | unid. | 465.21 | 465.21
10.2.25 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 10A | 74.130/001 | 10 | unid. | 10.14 | 101.4
10.2.26 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 16A | 74.130/003 | 14 | unid. | 45 | 630
10.2.27 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 60A | 74.130/005 | 4 | unid. | 87.27 | 349.08
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 23560.07
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)
11.1.1 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - CISTERNA, | CPOS 480230 | 1 | conj. | 5992.22 | 5992.22 | PROJETO
antioxidante e proteção contra raios UV - CAP. 5.000 L, ICOM COLOCAÇÃO
11.1.2 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO- CAP. 1.500 L, C/ COLOCAÇÃO | CPOS 480208 | 2 | conj. | 646.68 | 1293.36 | P
11.1.3 | TUBO PVC MARROM 60 mm, inclusive com conexões | 89450 | 40 | m | 17.66 | 706.4
11.1.4 | TUBO PVC MARROM 25 mm, inclusive com conexões | 89402 | 115 | m | 6.5 | 747.5
11.1.5 | BÓIA 25mm | 74.058/003 | 2 | unid. | 56.59 | 113.18
11.1.6 | REGISTROS (DIÂMETRO 3/4"), inclusive acabamento | 89987 | 22 | unid. | 69.56 | 1530.32
11.1.7 | REGISTROS (DIÂMETRO 2"), inclusive acabamento | 74.181/001 | 2 | unid. | 122.48 | 244.96
11.1.8 | CAIXA DE GORDURA (SAÍDA 75mm) | 74.051/001 | 2 | unid. | 183.11 | 366.22
11.1.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60cm | 74.104/001 | 16 | unid. | 128.41 | 2054.56
11.1.10 | TUBO PVC ESGOTO (DIÂMETRO 100 mm), inclusive conexões | 89714 | 85 | m | 37.43 | 3181.55
11.1.11 | TUBO PVC ESGOTO (DIÂMETRO 75 mm), inclusive conexões | 89713 | 55 | m | 29.21 | 1606.55
11.1.12 | TUBO PVC ESGOTO (DIÂMETRO 50 mm), inclusive conexões | 89712 | 56 | m | 19.79 | 1108.24
11.1.13 | TUBO PVC ESGOTO (DIÂMETRO 40 mm), inclusive conexões | 89711 | 57 | m | 13.61 | 775.77
11.1.14 | CAIXA SIFONADA 100mm | 89708 | 16 | unid. | 44.08 | 705.28
11.2 | APARELHOS SANITÁRIOS
11.2.1 | TANQUE DE ROUPAS, inclusive coluna, válvula e torneira | 86872 | 1 | conj. | 263.43 | 263.43 | PROJETO
11.2.2 | BACIA SANITÁRIA, com válvula de descarga | 6.021 - 40.729 | 2 | conj. | 418.62 | 837.24 | P
11.2.3 | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | CPOS 442028 | 2 | unid. | 24.4 | 48.8 | P
11.2.4 | CHUVEIRO ELÉTRICO, inclusive acessórios | 9535 | 3 | conj. | 56.5 | 169.5 | P
11.2.5 | LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA, incluso válvula,sifão,engate | 86943 | 13 | unid. | 147.98 | 1923.74 | P
11.2.6 | TORNEIRA DE MESA P/ LAVATÓRIO, acionamento hidromecânico, DN= 1/2" | CPOS 440348 | 13 | unid. | 189.23 | 2459.99 | P
11.2.7 | TAMPO/BANCADA GRANITO POLIDO(L=60cm),c/ frontão, saia, arremates | CPOS 440221 | 9.55 | m2 | 463.1 | 4422.605 | P
11.2.8 | CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA, incluso válvula, sifão e engate | 86935 | 7 | conj. | 161.43 | 1130.01 | P
11.2.9 | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN= 3/4" | CPOS 440351 | 7 | unid. | 259.13 | 1813.91 | P
11.3 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS PARA P.C.D.
11.3.1 | BACIA SANITÁRIA P.C.D., com válvula de descarga | cpos300801-S.40729 | 4 | conj. | 665.46 | 2661.84
11.3.2 | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA P.C.D. | CPOS 300802 | 4 | unid. | 597.58 | 2390.32
11.3.3 | BARRA RETA P/ P.C.D., EM TUBO AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2´ x 800 mm | CPOS 300103 | 4 | unid. | 134.55 | 538.2
11.3.4 | BARRA APOIO 90° P.C.D., ]TUBO AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2´x800x800mm | CPOS 300105 | 1 | unid. | 252.98 | 252.98
11.3.5 | BARRA PROTEÇÃO LAVAT. P.C.D., EM TUBO ALUMÍNIO C/ PINT.EPÓXI | CPOS 300113 | 4 | unid. | 375.54 | 1502.16
11.3.6 | BARRA ]RETA P/ P.C.D., EM TUBO AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2´ x 500 mm | CPOS 300102 | 4 | unid. | 123.79 | 495.16
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 41335.995
12 | ÁREA EXTERNA
12.1 | MURO EXISTENTE - PINTURA - H=1,80m
12.1.1 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | CPOS 031014 | 47.8 | m2 | 3.08 | 147.224
12.1.2 | PINTURA ACRÍLICA PARA MUROS TIPO "NOVACOR" | 74245/001 | 47.8 | m2 | 11.44 | 546.832
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 694.056
12.2 | MURO EXTERNO FECHADO (16,00 x 2,00M)
12.2.1 | BROCAS (D=25cm), incluso escavação, armação,concreto: COMPLETA | 90877 | 16 | m | 29.19 | 467.04
12.2.2 | ABERTURA DE VALAS - FUND. CONTRA BARRANCO | 73.965/010 | 0.64 | m3 | 49.76 | 31.8464
12.2.3 | AÇO CA50A | 74.254/002 | 72 | kg | 7.54 | 542.88
12.2.4 | CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | 74.138/003 | 1.44 | m3 | 332.92 | 479.4048
12.2.5 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO VEDAÇÃO (14X19X39cm) - APARENTE | 87454 | 32 | m2 | 49.79 | 1593.28
12.2.6 | PINTURA ACRÍLICA PARA MUROS TIPO "NOVACOR" | 74245/001 | 64 | m2 | 11.44 | 732.16
12.2.7 | RUFO TOPO - CORTE 50cm | 72105 | 16 | m | 43.6 | 697.6
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 4544.2112
12.3 | MURO COM GRADIL
12.3.1 | BROCAS (D=25cm), incluso escavação, armação,concreto: COMPLETA | 90877 | 22 | m | 29.19 | 642.18
12.3.2 | ABERTURA DE VALAS - FUND. CONTRA BARRANCO | 73.965/010 | 0.74 | m3 | 49.76 | 36.8224
12.3.3 | AÇO CA50A | 74.254/002 | 85.5 | kg | 7.54 | 644.67
12.3.4 | CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | 74.138/003 | 1.71 | m3 | 332.92 | 569.2932
12.3.5 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO VEDAÇÃO (14X19X39cm) - APARENTE | 87454 | 14.4 | m2 | 49.79 | 716.976
12.3.6 | PINTURA ACRÍLICA PARA MUROS TIPO "NOVACOR" | 74245/001 | 28.8 | m2 | 11.44 | 329.472
12.3.7 | RUFO TOPO - CORTE 50cm | 72105 | 4.4 | m | 43.6 | 191.84
12.3.8 | GRADIL DE FERRO - PADRÃO P.M.S.A.POSSE | 73.932/001 | 21 | m2 | 221.18 | 4644.78
12.3.9 | ESMALTE SINTÉTICO PARA METAL | 73.924/001 | 42 | m2 | 22.58 | 948.36
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 8724.3936
12.4 | FECHAMENTOS METÁLICOS
12.4.1 | ALAMBRADO COM MONTANTES METÁLICOS | 74.244/001 | 26.1 | m2 | 95.21 | 2484.981
12.4.2 | PT-01: PORTÃO DE FERRO - ABRIR 2 FOLHAS (2x2=4m2) (01 conj.) | 73.933/001 | 4 | m2 | 284.51 | 1138.04
12.4.3 | PT-02: PORTÃO DE FERRO - ABRIR 1 FOLHA (1,5x2=3,0m2) (01 conj.) | 73.933/001 | 3 | m2 | 284.51 | 853.53
12.4.4 | PT-03: PORTÃO DE FERRO - CORRER 1 FOLHA (3,5x2=7m2) (02 conj.) | 73.933/002 | 14 | m3 | 285.51 | 3997.14
12.4.5 | ESMALTE SINTÉTICO PARA METAL | 73.924/001 | 42 | m2 | 22.58 | 948.36
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 9422.051
12.5 | PISO CIMENTADO: ENTORNO DA EDIFICAÇÃO E CALÇADA
12.5.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | 5622 | 103.26 | m2 | 4.69 | 484.2894
12.5.2 | CONTRAPISO e=5 cm | 73.907/003 | 103.26 | m2 | 27.43 | 2832.4218
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 3316.7112
12.6 | JARDINAGEM
12.6.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | 5622 | 173.84 | m2 | 4.69 | 815.3096
12.6.1 | PLANTIO DE GRAMA - ESPÉCIE "ESMERALDA" (inclusive talude) | 85180 | 200.39 | m2 | 7.5 | 1502.925
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 2318.2346
| TOTAL ITEM 12 |  |  |  |  | 29019.6576
| TOTAL GERAL (SEM BDI) (R$) |  |  |  |  | 395961.5352
| BDI ADOTADO= 8,5% |  |  |  |  | 33656.7305
| TOTAL GERAL (COM BDI) |  |  |  |  | 429618.2657 | 325.79 | 1318.6969
| DR. MAURÍCIO DIMAS COMISSO |  | ENG° RÓBISON GOMES DA SILVA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | AUTOR DO ORÇAMENTO
| SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  |  |  | PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
| Estado de São Paulo |  |  |  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S. RESIDENCIAL DOS LAGOS
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | QUANT. | UN. | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA | [5 empty] | TOTAL
|  |  |  | (R$) | (180 DIAS) | [5 empty] | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
CONSTRUÇÃO DA U.B.S. CENTRO
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1 | conj. | 6395.7628 | 6395.7628 | [5 empty] | 6395.7628
2 | INFRAESTRUTURA | 1 | conj. | 45147.9509 | 45147.9509 | [5 empty] | 45147.9509
3 | SUPERESTRUTURA | 1 | conj. | 69042.4331 |  | 44616.6436 | 24425.7895 |  |  |  | 69042.4331
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E FERRO
4.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1 | conj. | 12631.77 |  |  |  | 6315.885 | 6315.885 |  | 12631.77
4.2 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 1 | conj. | 3111.7772 |  |  |  | 1555.8886 | 1555.8886 |  | 3111.7772
4.3 | ESQUADRIAS DE FERRO | 1 | conj. | 12051.1812 |  |  |  | 6025.5906 | 6025.5906 |  | 12051.1812
5 | VIDROS | 1 | conj. | 7966.7528 | [5 empty] | 7966.7528 | 7966.7528
6 | COBERTURA | 1 | conj. | 36345.1411 |  |  | 25441.5988 | 7269.0282 | 3634.5141 |  | 36345.1411
7 | REVESTIMENTOS | 1 | conj. | 62721.8326 |  |  | 20907.2775 | 20907.2775 | 20907.2775 |  | 62721.8326
8 | PINTURA | 1 | conj. | 22010.5064 | [5 empty] | 22010.5064 | 22010.5064
9 | PISO INTERNO | 1 | conj. | 24620.7045 |  |  | 4924.1409 | 19696.5636 |  |  | 24620.7045
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | PADRÃO DE ENTRADA | 1 | conj. | 4908.17 | 4908.17 | [5 empty] | 4908.17
10.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MATERIAL E M.OBRA | 1 | conj. | 18651.9 |  | 3730.38 | 3730.38 | 3730.38 | 3730.38 | 3730.38 | 18651.9
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - MATERIAL E M.OBRA | 1 | conj. | 20426.11 |  | 5106.5275 | 5106.5275 | 5106.5275 | 5106.5275 |  | 20426.11
11.2 | APARELHOS SANITÁRIOS | 1 | conj. | 13069.225 |  |  |  |  | 13069.225 |  | 13069.225
11.3 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS PARA P.C.D. | 1 | conj. | 7840.66 |  |  |  |  | 7840.66 |  | 7840.66
12 | ÁREA EXTERNA
12.1 | MURO EXISTENTE (PINTURA) | 1 | conj. | 694.056 | [5 empty] | 694.056 | 694.056
12.2 | MURO EXTERNO FECHADO | 1 | conj. | 4544.2112 |  |  |  |  | 4544.2112 |  | 4544.2112
12.3 | MURO COM GRADIL | 1 | conj. | 8724.3936 |  |  |  |  | 4362.1968 | 4362.1968 | 8724.3936
12.4 | FECHAMENTOS METÁLICOS | 1 | conj. | 9422.051 | [5 empty] | 9422.051 | 9422.051
12.5 | PISO CIMENTADO | 1 | conj. | 3316.7112 | [5 empty] | 3316.7112 | 3316.7112
12.6 | JARDINAGEM | 1 | conj. | 2318.2346 | [5 empty] | 2318.2346 | 2318.2346
TOTAL GERAL SEM BDI(R$) |  |  |  | 395961.5352 | 56451.8837 | 53453.5511 | 84535.7142 | 70607.1411 | 77092.3563 | 53820.8888 | 395961.5352
BDI 8,5% (R$) |  |  |  | 33656.7305 | 4798.4101 | 4543.5518 | 7185.5357 | 6001.607 | 6552.8503 | 4574.7755 | 33656.7305
TOTAL GERAL COM BDI (R$) |  |  |  | 429618.2657 | 61250.2938 | 57997.1029 | 91721.2499 | 76608.748 | 83645.2066 | 58395.6643 | 429618.2657
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 429618.2657 | [5 empty] | 429618.2657
| DR. MAURÍCIO DIMAS COMISSO |  |  |  |  | ENG° RÓBISON GOMES DA SILVA
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  | AUTOR DO ORÇAMENTO
| SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO

## desembolso
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  |  | PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo |  |  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S. CENTRO
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE-SP
BDI ADOTADO: 8,5%
|  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA | [5 empty] | TOTAL
CONSTRUÇÃO DA U.B.S. CENTRO |  |  | (180 DIAS) | [5 empty] | (R$)
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
RECURSOS FEDERAIS - MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  | 58168.1969 | 55078.7057 | 87105.8634 | 72753.8182 | 79436.2043 | 55457.2116 | 408000
RECURSOS MUNICIPAIS - CONTRAPARTIDA P.M.S.A.POSSE |  |  | 3082.0969 | 2918.3973 | 4615.3865 | 3854.9298 | 4209.0024 | 2938.4528 | 21618.2657
RECURSOS TOTAIS (REPASSE + CONTRAPARTIDA) |  |  | 61250.2938 | 57997.1029 | 91721.2499 | 76608.748 | 83645.2066 | 58395.6643 | 429618.2657
DR. MAURÍCIO DIMAS COMISSO |  |  |  |  | ENG° RÓBISON GOMES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  | AUTOR DO ORÇAMENTO
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO
REPASSE | 408000 | 0.94968
POSSE | 21618.2657 | 0.05032