## orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA U.B.S. DR. PAULO MARUM
LOCAL: RESSACA
DATA REFERÊNCIA: TABELA SINAPI 12/2015 (desonerada) / BOLETIM CPOS 166
B.D.I.ADOTADO : 18,4%
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS (MAT+MO) | CÓDIGO | QUANT. | UNID. | VALORES (R$)
|  | SINAPI / CPOS |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
CONSTRUÇÃO DA U.S.F. BELA VISTA
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | PLACA DE OBRA, PADRÃO GOVERNO FEDERAL (2,4mX1,50) | 74.209/001 | 3.6 | m2 | 316.17 | 1138.212
1.2 | LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA | 73.822/002 | 142 | m2 | 0.47 | 66.74
1.3 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL | 74.154/001 | 71 | m3 | 5.08 | 360.68
1.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 74.034/001 | 71 | m3 | 2.17 | 154.07
1.5 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA, SEM CONTROLE | 74.005/001 | 71 | m3 | 4.02 | 285.42
1.6 | LOCAÇÃO DA OBRA | 74.077/003 | 73 | m2 | 4.52 | 329.96
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 2335.082
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ESTACA ESCAV.MECAN. (D=25cm),c/ escav,armação,concreto: COMPLETA | 90877 | 108 | m | 29.19 | 3152.52
2.2 | ABERTURA DE VALAS E BLOCOS - FUND. CONTRA BARRANCO | 73.965/010 | 3.36 | m3 | 49.76 | 167.1936
2.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | CPOS 100104 | 201.6 | kg | 5.14 | 1036.224
2.4 | CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | 74.138/003 | 3.36 | m3 | 332.92 | 1118.6112
2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CER. MACICOS 5X10X20CM h=20cm | 6110 | 2.24 | m3 | 519.41 | 1163.4784
2.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / PAREDE CONTENÇÃO | 5968 | 33.63 | m2 | 32.92 | 1107.0996
2.7 | REATERRO APILOADO INTERNO COM COMPATAÇÃO | CPOS 061104 | 14.6 | m3 | 10.57 | 154.322
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 7899.4488
3 | SUPERESTRUTURA
3.1 | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL-normatizado (14x19x29cm) | 89294 | 236.86 | m2 | 52.83 | 12513.3138
3.2 | AÇO CA50A (TAXA 60kg/m2) | 74.254/002 | 101.7 | kg | 7.54 | 766.818
3.3 | CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | 74.138/003 | 3.39 | m3 | 332.92 | 1128.5988
3.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA B12 (c/ escoramento,capa,armação): COMPLETA | 74.202/001 | 31.32 | m2 | 61.99 | 1941.5268
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 16350.2574
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO
4.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
4.1.1 | PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (0,80x2,10m) (A=1,68m2) | CPOS 230204 | 1 | conj. | 634.42 | 634.42
4.1.2 | PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (0,90x2,10m) (A=1,89m2) | CPOS 230205 | 2 | conj. | 668.8 | 1337.6
4.2 | ESQUADRIAS DE FERRO
4.2.1 | ALÇAPÃO METÁLICO (0,70 x 0,70m) | 74.073/002 | 1 | unid. | 90.2 | 90.2
4.2.2 | JANELA BASCULANTE SOB MEDIDA | CPOS 240103 | 16.31 | m2 | 530.18 | 8647.2358
4.2.3 | PORTÃO E GRADIL SOB MEDIDA (3,55x2,00m) | CPOS 240204 | 7.1 | m2 | 453.43 | 3219.353
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 13928.8088
5 | VIDROS
5.1 | VIDRO CANELADO | CPOS 260123 | 16.31 | m2 | 67.2 | 1096.032
5.2 | P1: CONJ. VIDRO TEMPERADO CORRER/FIXO(10mm): (3,50x2,10=7,35m) | cpos260206/ 282060 | 1 | conj. | 1971.56 | 1971.56
282037
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 3067.592
6 | COBERTURA
6.1 | ESTRUTURA PONTALETADA PARA TELHA ONDULADA | 84007 | 90.6 | m2 | 28.37 | 2570.322
6.2 | TELHAMENTO EM FIBROCIMENTO - TIPO ONDULADA 6mm | 84037 | 27 | m2 | 40.72 | 1099.44
6.3 | Telhamento chapa aço pré-pintada, trapezoidal, esp.0,80mm e alt.100mm - sanduíche | CPOS 161307 | 63.6 | m2 | 87.68 | 5576.448
6.4 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36 | CPOS 150303 | 2200 | kg | 13 | 28600
6.5 | Pintura esmalte alquídico em estrutura metálica de sustentação | CPOS 330714 | 2200 | kg | 2.89 | 6358
6.6 | Telhamento chapa aço pré-pintada, trapezoidal, esp.0,80mm e alt.100mm - comum | CPOS 161206 | 46.4 | m2 | 57.24 | 2655.936
6.7 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA - CORTE 50cm | 72105 | 18.5 | m | 43.6 | 806.6
6.8 | CONDUTOR DE PVC DIAM. 4" | 89512 | 23.07 | m | 37.56 | 866.5092
6.9 | RUFO TOPO - CORTE 50cm | 72105 | 29.13 | m | 43.6 | 1270.068
6.10 | RUFO PAREDE - CORTE 33cm | 72104 | 20.94 | m | 28.8 | 603.072
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 50406.3952
7 | REVESTIMENTOS
7.1 | CHAPISCO (cimento e areia, traço 1:3) | 87905 | 550.83 | m2 | 5.65 | 3112.1895
7.2 | EMBOÇO PAULISTA (cimento, cal e areia, traço 1:2:9) | 87548 | 550.83 | m2 | 16.05 | 8840.8215
7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO (20x20cm), com arg.colante e rejunte | 87265 | 39.42 | m2 | 37.75 | 1488.105
7.4 | MOLDURA DE GESSO PARA ARREMATE LAJE | CPOS 222005 | 36.84 | m | 12.08 | 445.0272
7.5 | CANTONEIRA ALUMÍNIO P/ ARREMATE AZULEJOS (COR BRANCA) | 73.908/002 | 6.4 | m | 27.16 | 173.824
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 14059.9672
8 | PINTURA
8.1 | LATEX ACRÍLICO, COM FUNDO SELADOR | 88485-88489 | 511.41 | m2 | 12.88 | 6586.9608
8.2 | ESMALTE SINTÉTICO PARA METAL | 73.924/001 | 23.41 | m2 | 22.58 | 528.5978
8.3 | ESMALTE SINTÉTICO PARA MADEIRAS | 74.065/003 | 10.92 | m2 | 21.81 | 238.1652
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 7353.7238
9 | PISO INTERNO
9.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | 5622 | 65.75 | m2 | 4.69 | 308.3675
9.2 | CONTRAPISO e=5 cm | 73.907/003 | 65.75 | m2 | 27.43 | 1803.5225
9.3 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA e=3 cm | CPOS 170102 | 65.75 | m2 | 14.11 | 927.7325
9.4 | PISO CERÂMICO (45x45cm), PEI-5, c/ cimento-cola | 87250 | 65.75 | m2 | 39.01 | 2564.9075
9.5 | Rejuntamento de piso cerâmico, com argamassa industrializada para rejunte | CPOS 180641 | 65.75 | m2 | 6.8 | 447.1
9.6 | RODAPÉ CERÂMICO h=8 cm | 88649 | 37.68 | m | 9.33 | 351.5544
9.7 | Rejuntamento de rodapé cerâmico | CPOS 180651 | 37.68 | m | 0.75 | 28.26
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 6431.4444
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)
10.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREA INTERNA
10.1.1 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, c/acessórios | CPOS 381302 | 10 | m | 10.94 | 109.4
10.1.2 | Quadro distribuição universal de embutir, p/ disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on | CPOS 370325 | 1 | un | 731.39 | 731.39 | acrescentamos 10%
10.1.3 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | CPOS 371363 | 2 | un | 61.27 | 122.54 | sobre PSF RECREIO
10.1.4 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | CPOS 371366 | 2 | un | 104.23 | 208.46
10.1.5 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | CPOS 420519 | 1 | un | 96.67 | 96.67
10.1.6 | Conector cabo/haste de 3/4´ | CPOS 420511 | 1 | un | 12.81 | 12.81 |  |  | CABO FLEX 16mm2 1 KV PT | 73.860/012 | 74
10.1.7 | Caixa inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro 300 mm - h= 400 mm | CPOS 420532 | 1 | un | 26.97 | 26.97 |  |  | CABO FLEX 16mm2 1 KV AZ | 73.860/012 | 37
10.1.8 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | CPOS 390408 | 4 | m | 22.84 | 91.36 |  |  | CABO FLEX 16mm2 VD OU VD/AM | 73.860/012 | 37
10.1.9 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | CPOS 390208 | 10 | m | 24.56 | 245.6 |  |  | FIO TELEFÔNICO - USO INTERNO | 73.768/005 | 3
10.1.10 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | CPOS 381904 | 50 | m | 10.39 | 519.5 |  |  | FIO TELEFÔNICO - USO EXTERNO | 73689 | 30
10.1.11 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | CPOS 390216 | 100 | m | 2.25 | 225 |  |  | TOMADA 2P+T 15A COM TAMPA (110 V) | 83566 | 5
10.1.12 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | CPOS 390203 | 30 | m | 3.78 | 113.4 |  |  | TOMADA TRIPOLAR | 72339 | 2
10.1.13 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | CPOS 400701 | 10 | un | 8.87 | 88.7 |  |  | TOMADA PARA INFORMÁTICA | CPOS 400445 | 2
10.1.14 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CPOS 400445 | 3 | cj | 15.1 | 45.3 |  |  | TOMADA TELEFÔNICA | 72337 | 1
10.1.15 | INTERRUPTOR SIMPLES - 03 TECLAS | 83467 | 1 | cj | 34.34 | 34.34
10.1.16 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CPOS 400502 | 3 | cj | 14.13 | 42.39 |  |  | LUMINÁRIA 2x40W FLUORESCENTE - COMPLETA | 73.953/006 | 3
10.1.17 | LUMINÁRIA 100 W USO INTERNO - COMPLETA (SPOT PARA TETO) | 74.094/001 | 3 | un | 26.46 | 79.38
10.1.18 | Luminária sobrepor em calha fechada p/ 2 lâmpadas fluorescentes 32/36W | CPOS 411409 | 3 | un | 190.71 | 572.13 | PROJETO |  | ARANDELA 100 W USO EXTERNO - COMPLETA | 74.041/002 | 2
10.1.19 | Reator eletrônico, alto fator potência,part.instantânea, p/ 2 lâmp.fluorescentes 32W | CPOS 410975 | 3 | un | 26.96 | 80.88 | P |  | LUMINÁRIA 100 W USO INTERNO - COMPLETA (SPOT PARA TETO) | 74.094/001 | 3
10.1.20 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | CPOS 410707 | 6 | un | 6.54 | 39.24 | P |  | INTERRUPTOR SIMPLES - 01 TECLA | 72331 | 2
10.1.21 | Refletor com alojamento, uso externo, vapor metálico 250w | CPOS 411205 | 1 | un | 560.69 | 560.69 | quantidades |  | INTERRUPTOR SIMPLES - 03 TECLAS | 83467 | 2
10.1.22 | Reator para lâmpada vapor metálico 250w | CPOS 410845 | 1 | un | 73.07 | 73.07 | mantidas do |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32 DIN QDETN-32 | 74.131/006 | 1
10.1.23 | Lâmpada vapor metálico 250w | CPOS 410552 | 1 | un | 52.7 | 52.7 |  |  | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 10A | 74.130/001 | 2
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 4171.92
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)
11.1.1 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO- CAP. 1.500 L, C/ COLOCAÇÃO | CPOS 480208 | 1 | conj. | 639.51 | 639.51 | P
11.1.2 | TUBO PVC MARROM 60 mm, inclusive com conexões | 89450 | 6 | m | 17.66 | 105.96
11.1.3 | TUBO PVC MARROM 25 mm, inclusive com conexões | 89402 | 8 | m | 6.5 | 52
11.1.4 | BÓIA 25mm | 74.058/003 | 1 | unid. | 56.59 | 56.59
11.1.5 | REGISTROS (DIÂMETRO 3/4"), inclusive acabamento | 89987 | 2 | unid. | 69.56 | 139.12
11.1.6 | REGISTROS (DIÂMETRO 2"), inclusive acabamento | 74.181/001 | 1 | unid. | 122.48 | 122.48
11.1.7 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60cm | 74.104/001 | 6 | unid. | 128.41 | 770.46
11.1.8 | TUBO PVC ESGOTO (DIÂMETRO 100 mm), inclusive conexões | 89714 | 50 | m | 37.43 | 1871.5
11.1.9 | TUBO PVC ESGOTO (DIÂMETRO 50 mm), inclusive conexões | 89712 | 7 | m | 19.79 | 138.53
11.1.10 | CAIXA SIFONADA 100mm | 89708 | 3 | unid. | 44.08 | 132.24
11.2 | APARELHOS SANITÁRIOS
11.2.1 | LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA, incluso válvula,sifão,engate | 86943 | 2 | unid. | 147.98 | 295.96 | P
11.2.2 | TORNEIRA DE MESA P/ LAVATÓRIO, acionamento hidromecânico, DN= 1/2" | CPOS 440348 | 2 | unid. | 178.44 | 356.88 | P
11.2.3 | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN= 3/4" | CPOS 440351 | 2 | unid. | 236.03 | 472.06 | P
11.3 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS PARA P.C.D.
11.3.1 | BACIA SANITÁRIA P.C.D., com válvula de descarga | cpos300801-S.40729 | 2 | conj. | 679.78 | 1359.56
11.3.2 | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA P.C.D. | CPOS 300802 | 2 | unid. | 616.37 | 1232.74
11.3.3 | BARRA RETA P/ P.C.D., EM TUBO AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2´ x 800 mm | CPOS 300103 | 2 | unid. | 133.32 | 266.64
11.3.4 | BARRA APOIO 90° P.C.D., TUBO AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2´x800x800mm | CPOS 300105 | 1 | unid. | 251.05 | 251.05
11.3.5 | BARRA PROTEÇÃO LAVAT. P.C.D., EM TUBO ALUMÍNIO C/ PINT.EPÓXI | CPOS 300113 | 2 | unid. | 375.54 | 751.08
11.3.6 | BARRA RETA P/ P.C.D., EM TUBO AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2´ x 500 mm | CPOS 300102 | 2 | unid. | 122.2 | 244.4
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 9258.76
12 | ÁREA EXTERNA
12.1 | PISO CIMENTADO: ENTORNO DA EDIFICAÇÃO E CALÇADA
12.1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | 5622 | 68.63 | m2 | 4.69 | 321.8747
12.1.2 | CONTRAPISO e=5 cm | 73.907/003 | 68.63 | m2 | 27.43 | 1882.5209
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 2204.3956
12.2 | JARDINAGEM
12.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | 5622 | 50.97 | m2 | 4.69 | 239.0493
12.2.2 | PLANTIO DE GRAMA - ESPÉCIE "ESMERALDA" (inclusive talude) | 85180 | 50.97 | m2 | 7.5 | 382.275
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 621.3243
| TOTAL ITEM 12 |  |  |  |  | 2825.7199
| TOTAL GERAL (SEM BDI) (R$) |  |  |  |  | 138089.1195
| BDI ADOTADO= 18,4% |  |  |  |  | 25408.398
| TOTAL GERAL (COM BDI) |  |  |  |  | 163497.5175 | 325.79 | 501.8494
Santo Antonio de Posse, 07 de março de 2016.
| DR. MAURÍCIO DIMAS COMISSO |  | ENG° RÓBISON GOMES DA SILVA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | AUTOR DO ORÇAMENTO
| SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  |  |  | PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
| Estado de São Paulo |  |  |  | OBRA: AMPLIAÇÃO DA U.B.S. DR. PAULO MARUM
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | QUANT. | UN. | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA |  |  | TOTAL
|  |  |  | (R$) | (90 DIAS) |  |  | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
AMPLIAÇÃO DA U.B.S. RESSACA
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1 | conj. | 2335.082 | 2335.082 |  |  | 2335.082
2 | INFRAESTRUTURA | 1 | conj. | 7899.4488 | 7899.4488 |  |  | 7899.4488
3 | SUPERESTRUTURA | 1 | conj. | 16350.2574 | 16350.2574 |  |  | 16350.2574
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO
4.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1 | conj. | 1972.02 |  |  | 1972.02 | 1972.02
4.2 | ESQUADRIAS DE FERRO | 1 | conj. | 11956.7888 |  | 5978.3944 | 5978.3944 | 11956.7888
5 | VIDROS | 1 | conj. | 3067.592 |  |  | 3067.592 | 3067.592
6 | COBERTURA | 1 | conj. | 50406.3952 |  | 35284.4766 | 15121.9186 | 50406.3952
7 | REVESTIMENTOS | 1 | conj. | 14059.9672 |  | 14059.9672 |  | 14059.9672
8 | PINTURA | 1 | conj. | 7353.7238 |  |  | 7353.7238 | 7353.7238
9 | PISO INTERNO | 1 | conj. | 6431.4444 |  | 6431.4444 |  | 6431.4444
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MATERIAL E M.OBRA | 1 | conj. | 4171.92 |  | 2085.96 | 2085.96 | 4171.92
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - MATERIAL E M.OBRA | 1 | conj. | 4028.39 |  | 4028.39 |  | 4028.39
11.2 | APARELHOS SANITÁRIOS | 1 | conj. | 1124.9 |  | 1124.9 |  | 1124.9
11.3 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS PARA P.C.D. | 1 | conj. | 4105.47 |  |  | 4105.47 | 4105.47
12 | ÁREA EXTERNA
12.5 | PISO CIMENTADO | 1 | conj. | 2204.3956 |  |  | 2204.3956 | 2204.3956
12.6 | JARDINAGEM | 1 | conj. | 621.3243 |  |  | 621.3243 | 621.3243
TOTAL GERAL SEM BDI(R$) |  |  |  | 138089.1195 | 26584.7882 | 68993.5326 | 42510.7987 | 138089.1195
BDI 18,4% (R$) |  |  |  | 25408.398 | 4891.601 | 12694.81 | 7821.987 | 25408.398
TOTAL GERAL COM BDI (R$) |  |  |  | 163497.5175 | 31476.3892 | 81688.3426 | 50332.7856 | 163497.5175
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 163497.5175 |  |  | 163497.5175
Santo Antonio de Posse, 07 de março de 2016.
| DR. MAURÍCIO DIMAS COMISSO |  |  |  |  | ENG° RÓBISON GOMES DA SILVA
| PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  | AUTOR DO ORÇAMENTO
| SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO

## orçamento branco
PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA U.B.S. DR. PAULO MARUM
LOCAL: RESSACA
DATA REFERÊNCIA: TABELA SINAPI 12/2015 (desonerada) / BOLETIM CPOS 166
B.D.I.ADOTADO : 18,4%
ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS (MAT+MO) | CÓDIGO | QUANT. | UNID. | VALORES (R$)
|  | SINAPI / CPOS |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
CONSTRUÇÃO DA U.S.F. BELA VISTA
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | PLACA DE OBRA, PADRÃO GOVERNO FEDERAL (2,4mX1,50) | 74.209/001 | 3.6 | m2 |  | 0
1.2 | LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA | 73.822/002 | 142 | m2 |  | 0
1.3 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL | 74.154/001 | 71 | m3 |  | 0
1.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | 74.034/001 | 71 | m3 |  | 0
1.5 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA, SEM CONTROLE | 74.005/001 | 71 | m3 |  | 0
1.6 | LOCAÇÃO DA OBRA | 74.077/003 | 73 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
2 | INFRAESTRUTURA
2.1 | ESTACA ESCAV.MECAN. (D=25cm),c/ escav,armação,concreto: COMPLETA | 90877 | 108 | m |  | 0
2.2 | ABERTURA DE VALAS E BLOCOS - FUND. CONTRA BARRANCO | 73.965/010 | 3.36 | m3 |  | 0
2.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | CPOS 100104 | 201.6 | kg |  | 0
2.4 | CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | 74.138/003 | 3.36 | m3 |  | 0
2.5 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CER. MACICOS 5X10X20CM h=20cm | 6110 | 2.24 | m3 |  | 0
2.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / PAREDE CONTENÇÃO | 5968 | 33.63 | m2 |  | 0
2.7 | REATERRO APILOADO INTERNO COM COMPATAÇÃO | CPOS 061104 | 14.6 | m3 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
3 | SUPERESTRUTURA
3.1 | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL-normatizado (14x19x29cm) | 89294 | 236.86 | m2 |  | 0
3.2 | AÇO CA50A (TAXA 60kg/m2) | 74.254/002 | 101.7 | kg |  | 0
3.3 | CONCRETO FCK 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento | 74.138/003 | 3.39 | m3 |  | 0
3.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA B12 (c/ escoramento,capa,armação): COMPLETA | 74.202/001 | 31.32 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO
4.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
4.1.1 | PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (0,80x2,10m) (A=1,68m2) | CPOS 230204 | 1 | conj. |  | 0
4.1.2 | PORTA MADEIRA LISA COMPLETA (0,90x2,10m) (A=1,89m2) | CPOS 230205 | 2 | conj. |  | 0
4.2 | ESQUADRIAS DE FERRO
4.2.1 | ALÇAPÃO METÁLICO (0,70 x 0,70m) | 74.073/002 | 1 | unid. |  | 0
4.2.2 | JANELA BASCULANTE SOB MEDIDA | CPOS 240103 | 16.31 | m2 |  | 0
4.2.3 | PORTÃO E GRADIL SOB MEDIDA (3,55x2,00m) | CPOS 240204 | 7.1 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
5 | VIDROS
5.1 | VIDRO CANELADO | CPOS 260123 | 16.31 | m2 |  | 0
5.2 | P1: CONJ. VIDRO TEMPERADO CORRER/FIXO(10mm): (3,50x2,10=7,35m) | cpos260206/ 282060 | 1 | conj. |  | 0
282037
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
6 | COBERTURA
6.1 | ESTRUTURA PONTALETADA PARA TELHA ONDULADA | 84007 | 90.6 | m2 |  | 0
6.2 | TELHAMENTO EM FIBROCIMENTO - TIPO ONDULADA 6mm | 84037 | 27 | m2 |  | 0
6.3 | Telhamento chapa aço pré-pintada, trapezoidal, esp.0,80mm e alt.100mm - sanduíche | CPOS 161307 | 63.6 | m2 |  | 0
6.4 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36 | CPOS 150303 | 2200 | kg |  | 0
6.5 | Pintura esmalte alquídico em estrutura metálica de sustentação | CPOS 330714 | 2200 | kg |  | 0
6.6 | Telhamento chapa aço pré-pintada, trapezoidal, esp.0,80mm e alt.100mm - comum | CPOS 161206 | 46.4 | m2 |  | 0
6.7 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA - CORTE 50cm | 72105 | 18.5 | m |  | 0
6.8 | CONDUTOR DE PVC DIAM. 4" | 89512 | 23.07 | m |  | 0
6.9 | RUFO TOPO - CORTE 50cm | 72105 | 29.13 | m |  | 0
6.10 | RUFO PAREDE - CORTE 33cm | 72104 | 20.94 | m |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
7 | REVESTIMENTOS
7.1 | CHAPISCO (cimento e areia, traço 1:3) | 87905 | 550.83 | m2 |  | 0
7.2 | EMBOÇO PAULISTA (cimento, cal e areia, traço 1:2:9) | 87548 | 550.83 | m2 |  | 0
7.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO (20x20cm), com arg.colante e rejunte | 87265 | 39.42 | m2 |  | 0
7.4 | MOLDURA DE GESSO PARA ARREMATE LAJE | CPOS 222005 | 36.84 | m |  | 0
7.5 | CANTONEIRA ALUMÍNIO P/ ARREMATE AZULEJOS (COR BRANCA) | 73.908/002 | 6.4 | m |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
8 | PINTURA
8.1 | LATEX ACRÍLICO, COM FUNDO SELADOR | 88485-88489 | 511.41 | m2 |  | 0
8.2 | ESMALTE SINTÉTICO PARA METAL | 73.924/001 | 23.41 | m2 |  | 0
8.3 | ESMALTE SINTÉTICO PARA MADEIRAS | 74.065/003 | 10.92 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
9 | PISO INTERNO
9.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | 5622 | 65.75 | m2 |  | 0
9.2 | CONTRAPISO e=5 cm | 73.907/003 | 65.75 | m2 |  | 0
9.3 | REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA e=3 cm | CPOS 170102 | 65.75 | m2 |  | 0
9.4 | PISO CERÂMICO (45x45cm), PEI-5, c/ cimento-cola | 87250 | 65.75 | m2 |  | 0
9.5 | Rejuntamento de piso cerâmico, com argamassa industrializada para rejunte | CPOS 180641 | 65.75 | m2 |  | 0
9.6 | RODAPÉ CERÂMICO h=8 cm | 88649 | 37.68 | m |  | 0
9.7 | Rejuntamento de rodapé cerâmico | CPOS 180651 | 37.68 | m |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)
10.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ÁREA INTERNA
10.1.1 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, c/acessórios | CPOS 381302 | 10 | m |  | 0
10.1.2 | Quadro distribuição universal de embutir, p/ disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on | CPOS 370325 | 1 | un |  | 0
10.1.3 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | CPOS 371363 | 2 | un |  | 0
10.1.4 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | CPOS 371366 | 2 | un |  | 0
10.1.5 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | CPOS 420519 | 1 | un |  | 0
10.1.6 | Conector cabo/haste de 3/4´ | CPOS 420511 | 1 | un |  | 0
10.1.7 | Caixa inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro 300 mm - h= 400 mm | CPOS 420532 | 1 | un |  | 0
10.1.8 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | CPOS 390408 | 4 | m |  | 0
10.1.9 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | CPOS 390208 | 10 | m |  | 0
10.1.10 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | CPOS 381904 | 50 | m |  | 0
10.1.11 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | CPOS 390216 | 100 | m |  | 0
10.1.12 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | CPOS 390203 | 30 | m |  | 0
10.1.13 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | CPOS 400701 | 10 | un |  | 0
10.1.14 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CPOS 400445 | 3 | cj |  | 0
10.1.15 | INTERRUPTOR SIMPLES - 03 TECLAS | 83467 | 1 | cj |  | 0
10.1.16 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CPOS 400502 | 3 | cj |  | 0
10.1.17 | LUMINÁRIA 100 W USO INTERNO - COMPLETA (SPOT PARA TETO) | 74.094/001 | 3 | un |  | 0
10.1.18 | Luminária sobrepor em calha fechada p/ 2 lâmpadas fluorescentes 32/36W | CPOS 411409 | 3 | un |  | 0
10.1.19 | Reator eletrônico, alto fator potência,part.instantânea, p/ 2 lâmp.fluorescentes 32W | CPOS 410975 | 3 | un |  | 0
10.1.20 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | CPOS 410707 | 6 | un |  | 0
10.1.21 | Refletor com alojamento, uso externo, vapor metálico 250w | CPOS 411205 | 1 | un |  | 0
10.1.22 | Reator para lâmpada vapor metálico 250w | CPOS 410845 | 1 | un |  | 0
10.1.23 | Lâmpada vapor metálico 250w | CPOS 410552 | 1 | un |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (MATERIAL E MÃO-DE-OBRA)
11.1.1 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO- CAP. 1.500 L, C/ COLOCAÇÃO | CPOS 480208 | 1 | conj. |  | 0
11.1.2 | TUBO PVC MARROM 60 mm, inclusive com conexões | 89450 | 6 | m |  | 0
11.1.3 | TUBO PVC MARROM 25 mm, inclusive com conexões | 89402 | 8 | m |  | 0
11.1.4 | BÓIA 25mm | 74.058/003 | 1 | unid. |  | 0
11.1.5 | REGISTROS (DIÂMETRO 3/4"), inclusive acabamento | 89987 | 2 | unid. |  | 0
11.1.6 | REGISTROS (DIÂMETRO 2"), inclusive acabamento | 74.181/001 | 1 | unid. |  | 0
11.1.7 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60cm | 74.104/001 | 6 | unid. |  | 0
11.1.8 | TUBO PVC ESGOTO (DIÂMETRO 100 mm), inclusive conexões | 89714 | 50 | m |  | 0
11.1.9 | TUBO PVC ESGOTO (DIÂMETRO 50 mm), inclusive conexões | 89712 | 7 | m |  | 0
11.1.10 | CAIXA SIFONADA 100mm | 89708 | 3 | unid. |  | 0
11.2 | APARELHOS SANITÁRIOS
11.2.1 | LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA, incluso válvula,sifão,engate | 86943 | 2 | unid. |  | 0
11.2.2 | TORNEIRA DE MESA P/ LAVATÓRIO, acionamento hidromecânico, DN= 1/2" | CPOS 440348 | 2 | unid. |  | 0
11.2.3 | TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO, DN= 3/4" | CPOS 440351 | 2 | unid. |  | 0
11.3 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS PARA P.C.D.
11.3.1 | BACIA SANITÁRIA P.C.D., com válvula de descarga | cpos300801-S.40729 | 2 | conj. |  | 0
11.3.2 | ASSENTO PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA P.C.D. | CPOS 300802 | 2 | unid. |  | 0
11.3.3 | BARRA RETA P/ P.C.D., EM TUBO AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2´ x 800 mm | CPOS 300103 | 2 | unid. |  | 0
11.3.4 | BARRA APOIO 90° P.C.D., TUBO AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2´x800x800mm | CPOS 300105 | 1 | unid. |  | 0
11.3.5 | BARRA PROTEÇÃO LAVAT. P.C.D., EM TUBO ALUMÍNIO C/ PINT.EPÓXI | CPOS 300113 | 2 | unid. |  | 0
11.3.6 | BARRA RETA P/ P.C.D., EM TUBO AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2´ x 500 mm | CPOS 300102 | 2 | unid. |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
12 | ÁREA EXTERNA
12.1 | PISO CIMENTADO: ENTORNO DA EDIFICAÇÃO E CALÇADA
12.1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | 5622 | 68.63 | m2 |  | 0
12.1.2 | CONTRAPISO e=5 cm | 73.907/003 | 68.63 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
12.2 | JARDINAGEM
12.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO | 5622 | 50.97 | m2 |  | 0
12.2.2 | PLANTIO DE GRAMA - ESPÉCIE "ESMERALDA" (inclusive talude) | 85180 | 50.97 | m2 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
| TOTAL ITEM 12 |  |  |  |  | 0
| TOTAL GERAL (SEM BDI) (R$) |  |  |  |  | 0
| BDI ADOTADO= 18,4% |  |  |  |  | 0
| TOTAL GERAL (COM BDI) |  |  |  |  | 0

## cronograma branco
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
OBRA: AMPLIAÇÃO DA U.B.S. DR. PAULO MARUM
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
ITEM | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | QUANT. | UN. | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA |  |  | TOTAL
|  |  |  | (R$) | (90 DIAS) |  |  | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  |  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
AMPLIAÇÃO DA U.B.S. RESSACA
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1 | conj. |  |  |  |  | 0
2 | INFRAESTRUTURA | 1 | conj. |  |  |  |  | 0
3 | SUPERESTRUTURA | 1 | conj. |  |  |  |  | 0
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO
4.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1 | conj. |  |  |  |  | 0
4.2 | ESQUADRIAS DE FERRO | 1 | conj. |  |  |  |  | 0
5 | VIDROS | 1 | conj. |  |  |  |  | 0
6 | COBERTURA | 1 | conj. |  |  |  |  | 0
7 | REVESTIMENTOS | 1 | conj. |  |  |  |  | 0
8 | PINTURA | 1 | conj. |  |  |  |  | 0
9 | PISO INTERNO | 1 | conj. |  |  |  |  | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MATERIAL E M.OBRA | 1 | conj. |  |  |  |  | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - MATERIAL E M.OBRA | 1 | conj. |  |  |  |  | 0
11.2 | APARELHOS SANITÁRIOS | 1 | conj. |  |  |  |  | 0
11.3 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS PARA P.C.D. | 1 | conj. |  |  |  |  | 0
12 | ÁREA EXTERNA
12.5 | PISO CIMENTADO | 1 | conj. |  |  |  |  | 0
12.6 | JARDINAGEM | 1 | conj. |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL SEM BDI(R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI 18,4% (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL COM BDI (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 0 |  |  | 0

## desembolso
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE |  |  | PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo |  |  | OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S. CENTRO
LOCAL: SANTO ANTONIO DE POSSE-SP
BDI ADOTADO: 18,4%
|  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA | [5 empty] | TOTAL
CONSTRUÇÃO DA U.B.S. CENTRO |  |  | (180 DIAS) | [5 empty] | (R$)
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
RECURSOS FEDERAIS - MINISTÉRIO DA SAÚDE |  |  | 29892.5065 | #REF! | 77577.8091 | #REF! | #REF! | 47800.0545 | #REF!
RECURSOS MUNICIPAIS - CONTRAPARTIDA P.M.S.A.POSSE |  |  | 1583.8827 | #REF! | 4110.5335 | #REF! | #REF! | 2532.7311 | #REF!
RECURSOS TOTAIS (REPASSE + CONTRAPARTIDA) |  |  | 31476.3892 | #REF! | 81688.3426 | #REF! | #REF! | 50332.7856 | #REF!
DR. MAURÍCIO DIMAS COMISSO |  |  |  |  | ENG° RÓBISON GOMES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL |  |  |  |  | AUTOR DO ORÇAMENTO
SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  |  |  |  | RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO
REPASSE | 408000 | #REF!
POSSE | #REF! | #REF!