## Cronograma Físico-Financeiro
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | [5 empty] | ANEXO VII DO MPO – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | [5 empty] | TOMADOR: |  | MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO | [5 empty] | EMPREENDIMENTO: |  | PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE-SP
A realizar em Mes(es)
Descrição da Atividade | Ordem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total
Plano de Trabalho e Levantamento de informações básicas | 1 | 9.885,40 | 9.885,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.770,80
Levantamento Topográfico Georreferenciado | 2 | 0,00 | 19.424,64 | 19.424,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.849,27
Análise e diagnóstico da situação atual | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.627,68 | 17.627,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.255,36
Recomendações de intervenções imediatas (ações de curto prazo) | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.813,84 | 8.813,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.627,68
Proposta de ações prioritárias | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.527,16 | 11.527,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.054,32
Proposta de ações sistemáticas | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.527,16 | 11.527,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.054,32
Elaboração de Anteprojetos | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.877,04 | 15.877,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.754,08
Plano de Macrodrenagem, Relatório Síntese e Projetos | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.536,64 | 0,00 | 0,00 | 16.536,64