## RECAPEAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA IRACIDIO SEMEGHINI E OUTRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA BASE: NOV/2023 - BOLETIM CDHU 192 BDI 19,60% - SINAPI 12/2023 - DER 12/2023
ITEM | CÓDIGO CDHU/SINAPI | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA IRACIDIO SEMEGHINI E OUTRAS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL (R$)
1 |  | Serviços complementares
1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 | 925.95 | 5555.7
2 |  | Rua Iracidio Semeghini / Rua Fabricio Lala Villalva
2.1 | 03.01.260 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m³ | 14.76 | 300.03 | 4428.4428
2.2 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 492 | 14.55 | 7158.6
2.3 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1889.92 | 7.31 | 13815.3152
2.4 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente ‐ CBUQ | m³ | 56.7 | 1543.97 | 87543.099
2.5 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. | m² | 40.67 | 54.01 | 2196.5867
2.6 | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub‐leito | M2 | 492 | 22.99 | 11311.08
2.7 | DER 23.04.05.01 | SUB-BASE OU BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE (ESP. 15 CM) | M3 | 73.8 | 145.32 | 10724.616
2.8 | 54.06.040 | Guia pré‐moldada reta tipo PMSP 100 ‐ fck 25 Mpa (incluso sarjeta) | m | 60 | 55.04 | 3302.4
2.9 | 49.12.120 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm ‐ pescoço | M | 1 | 669.64 | 669.64
2.10 | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 1889.92 | 0.2 | 377.984
|  | Subtotal item 2 (R$) |  |  |  | 141527.7637
3 |  | Rua Olivar Siqueira Cezar
3.1 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1494.22 | 7.31 | 10922.7482
3.2 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente ‐ CBUQ | m³ | 44.83 | 1543.97 | 69216.1751
3.3 | 49.12.120 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm ‐ pescoço | M | 3 | 669.64 | 2008.92
3.4 | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 1494.22 | 0.2 | 298.844
|  | Subtotal item 3 (R$) |  |  |  | 82446.6873
4 |  | Rua Antonio Picolomini
4.1 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1596.38 | 7.31 | 11669.5378
4.2 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente ‐ CBUQ | m³ | 47.89 | 1543.97 | 73940.7233
4.3 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. | m² | 41.28 | 54.01 | 2229.5328
4.4 | 49.12.120 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm ‐ pescoço | M | 1.5 | 669.64 | 1004.46
4.5 | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 1596.38 | 0.2 | 319.276
|  | Subtotal item 4 (R$) |  |  |  | 89163.5299
5 |  | Rua Capitão Andrade
5.1 | 03.01.260 | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m³ | 1.4 | 300.03 | 420.042
5.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 810.05 | 7.31 | 5921.4655
5.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente ‐ CBUQ | m³ | 24.3 | 1543.97 | 37518.471
5.4 | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 1.4 | 825.26 | 1155.364
5.5 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 29.4 | 11.52 | 338.688
5.6 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. | m² | 12.8 | 54.01 | 691.328
5.7 | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 810.05 | 0.2 | 162.01
|  | Subtotal item 5 (R$) |  |  |  | 46207.3685
6 |  | Rua Enore Mazzoni
6.1 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1620.73 | 7.31 | 11847.5363
6.2 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente ‐ CBUQ | m³ | 48.62 | 1543.97 | 75067.8214
6.3 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. | m² | 29.43 | 54.01 | 1589.5143
6.4 | 49.12.120 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm ‐ pescoço | M | 1 | 669.64 | 669.64
6.5 | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 1620.73 | 0.2 | 324.146
|  | Subtotal item 6 (R$) |  |  |  | 89498.658
7 |  | Rua José Henrique Maldonado Lopes
7.1 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1122 | 7.31 | 8201.82
7.2 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente ‐ CBUQ | m³ | 33.66 | 1543.97 | 51970.0302
7.3 | 49.12.120 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm ‐ pescoço | M | 1 | 669.64 | 669.64
7.4 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. | m² | 4.4 | 54.01 | 237.644
7.5 | 01.20.280 | Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre | m² | 1122 | 0.2 | 224.4
|  | Subtotal item 7 (R$) |  |  |  | 61303.5342
|  | TOTAL SEM BDI (R$) |  |  |  | 515703.2416
|  | TOTAL GERAL COM BDI (19,60%) (R$) |  |  |  | 616781.077
Santo Antônio de Posse, 02 de abril de 2024.
| JOÃO LEANDRO LOLLI |  | ENG. LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | RESPONSÁVEL TECNICO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  |  | CREA nº 506 919 4055

## Cronograma Prefeitura
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
Estado de São Paulo |  |  | OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA IRACIDIO SEMEGHINI E OUTRAS
ITEM | DESCRIÇÃO DAS | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA |  |  | TOTAL
| ATIVIDADES | (R$) | (90DIAS) |  |  | (R$)
| SERVIÇOS GERAIS MAT+M.O. |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA IRACIDIO SEMEGHINI E OUTRAS
1 | Serviços complementares | 5555.7 | 5555.7 |  |  | 5555.7
2 | Rua Iracidio Semeghini / Rua Fabricio Lala Villalva | 141527.7637 | 141527.7637 |  |  | 141527.7637
3 | Rua Olivar Siqueira Cezar | 82446.6873 |  | 82446.6873 |  | 82446.6873
4 | Rua Antonio Picolomini | 89163.5299 |  | 89163.5299 |  | 89163.5299
5 | Rua Capitão Andrade | 46207.3685 |  |  | 46207.3685 | 46207.3685
6 | Rua Enore Mazzoni | 89498.658 |  |  | 89498.658 | 89498.658
7 | Rua José Henrique Maldonado Lopes | 61303.5342 |  |  | 61303.5342 | 61303.5342
TOTAL (R$) |  | 515703.2416 | 147083.4637 | 171610.2172 | 197009.5607 | 515703.2416
BDI ADOTADO (19,60%) |  | 101077.8354 | 28828.3589 | 33635.6026 | 38613.8739 | 101077.8354
TOTAL GERAL COM BDI (R$) |  | 616781.077 | 175911.8226 | 205245.8198 | 235623.4346 | 616781.077
Santo Antônio de Posse, 02 de abril de 2024.
| JOÃO LEANDRO LOLLI |  | ENG. LEONARDO DA SILVA GRANZIERA
| PREFEITO MUNICIPAL |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
| MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE - SP |  | CREA nº 506 919 4055

## Cronograma Convênio
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS |  |  |  |  | MUNICÍPIO
Santo Antônio de Posse/ SP
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  | DATA BASE:
| Recapeamento asfáltico na Rua Iracidio Semeghini e outras |  |  |  | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |  | 2024-03-04
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: 0 dias | PERÍODO: 0 dias | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da ordem de serviço. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias
1 | Recapeamento asfáltico na Rua Iracidio Semeghini e outras. | m2 | 8533.3 |  |  |  | 8533.3
|  | R$ | 616781.077 |  |  |  | 616781.077
2 | [6 empty] | 0
0
3 | [6 empty] | 0
0
4 | [6 empty] | 0
0
5 | [6 empty] | 0
0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 500000 |  |  | 0 | 500000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 116781.077 |  |  |  | 116781.077
T O T A L |  |  | 616781.077 |  | 0 | 0 | 616781.077
ASSINATURA: _______________________________
Engº Leonardo da Silva Granziera
CREA: 0605058496